## Slide 1
Diagnóstico
Top PME

## Slide 2
Objetivo do projeto
Identificar os fatores que impactam a elegibilidade da força de vendas TOP PME, especialmente relacionados à venda combinada e atingimento da regra 70/70, propondo ações rápidas de correção técnica, comportamental e de gestão comercial.

## Slide 3
Cultura de desenvolvimento contínuo com apoio da liderança
Foco no COMO
EXECUTIVO DE VENDAS
Processos
Técnica de Vendas
Comunicação
Rapport
Concorrência
Ofertas
Sistemas
Consultoria de Performance

## Slide 4
Etapas do Projeto
Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNTs)
Recomendação e desenho das soluções
Levantamento e organização dos insumos para avaliação
Desenvolvimento da solução apresentada
Implementação do Programa de Treinamento
Mensuração dos resultados
Claro
ReFrame
Tempo de desenvolvimento dependerá dos agendamentos e fluxos de documentos.

## Slide 5
Entrevistas individuais
Análise de documentos
Observação
Relatórios existentes
Acompanhamento da Rotina
Liderança
Gerentes
Executivo de Vendas
Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNTs)
Etapas do Projeto
Aprox. 1 a 2 semanas
Aprox. 1 semana
Aprox. 2 semanas
Por Regional

## Slide 6
Recomendações e Desenho das Soluções
Feedback
POSSÍVEIS CAUSAS QUE IMPACTAM A PERFORMANCE
Capacidade
Condições de trabalho
Indicadores e Mensuração
Processos
Motivações e Incentivos
Conhecimento e Habilidade
Não é o treinamento que resolve
É responsabilidade do treinamento
Legenda

## Slide 7
Atividade | Descrição | Responsável | Data de Entrega
Estruturação do projeto | Receber o OK para o início do projeto. | Aline | 07/05
Kick Off do projeto | Comunicar as Regionais, canal Top PME e Treinamento do comercial, sobre o projeto e próximas etapas | João | TBD
Entrevistas Individuais | Agendamento Teams | João | TBD
Análise de Documentos | Envio dos Relatórios (resultados, quantitativos, qualitativos) | João | TBD
Saída a Campo | Acompanhar os Executivos no seu dia a dia, por regioanal | Analistas de TC Regional | TBD
Próximos Passos

## Slide 8
“
”
Obrigada! ;)